УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

(ф.и.о. руководителя   органа

местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

__Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Курумканская детская школа искусств"_

(наименование организации)

на 2022 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести информацию на официальном сайте организации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов | Организовать работу по ведению сайта МАУ ДО "Курумканская ДШИ" согласно "Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года N 831 | 01.04.2022 г. | Аюшеева Светлана Цыбиктуровна - зам.директора по УВР |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование территории, прилегающей к МАУ ДО "Курумканская ДШИ" - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов: установка бетонной площадки под автомобиль, установка знака "Парковка для инвалида", разметка стоянки. | По мере поступления финансирования | Сурэна Чингисовна Раднаева - директор |  |  |
| Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, подвесными подъемниками | По мере поступления финансирования | Сурэна Чингисовна Раднаева - директор |  |  |
| Обеспечить наличием сменных кресел-колясок | Приобретение сменного кресло-коляски Amrus AMTS1903-SF сиденье 46 см | По мере поступления финансирования | Сурэна Чингисовна Раднаева - директор |  |  |
| Обеспечить инвалидов по слуху и зрению дублированием звуковой и зрительной информацией; дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобретение и установка стандартной мнемосхемы 470х610, мобильной стойки для мнемосхемы 470х610, комплексной тактильной таблички азбукой Брайля | По мере поступления финансирования | Сурэна Чингисовна Раднаева - директор |  |  |
| Предоставить возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); предоставить возможность сопровождения работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | Обучение в области обеспечения доступной среды — повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за организацию доступности объектов социальной сферы и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения . выделение ставки сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | По мере поступления финансирования | Сурэна Чингисовна Раднаева - директор |  |  |